## Basplan
Basplan
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 28-09-2023 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Version: 1.0 | [9 empty] | FR, AN
Kurs: TSEA29 |  |  | Utfärdare: G07
AKTIVITETER |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning | timmar | Initialer | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Designspecifikation | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 12 | 30
2 | Statusrapport | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 1 | 15
3 | Mötesprotokoll | 15 | FR | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 1 | 15
4 | Tidsredovisning | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 1 | 15
5 | Projektmöten | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 4 | 30
6 | Projektrapport | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 5 | 30
7 | Presentation | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 15
8 | Teknisk dokumentation | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 5 | 25
9 | Användarhandledning | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 20
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | 80 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 80
11 | Reglering | 20 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 20
12 | Eftersökning | 15 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 20
13 | Test av styrmodul | 15 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | 15
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | 80 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 40 | 80
15 | Integrering med övriga moduler | 80 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 80
16 | Konfiguration av data-bussar | 15 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 15 | 15
17 | Eftersökning | 20 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 20
18 | Testning av huvudmodul | 15 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 15
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | 20 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
20 | Kommunikation med extern dator | 20 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 20
21 | Kommunikation med sensormodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 15
22 | Kommunikation med styrmodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 15
23 | Kommunikation med huvudmodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 15
24 | Eftersökning | 20 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 20
25 | Test av kommunikationsmodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5 | 15
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | 60 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 32; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 12 | 60
27 | Kommunikation med huvudmodul | 20 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 20
28 | Eftersökning | 20 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 20
29 | Test av sensormodul | 15 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15
Extern dator
30 | Datakommunikations-specifikation | 10 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10 | 10
31 | Datorstyrning | 20 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2 | 20
32 | Kartläggning | 20 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 20
33 | Användargränssnitt | 20 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 6 | 20
34 | Testning av extern dator | 15 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8 | 15
| Hela systemet | [25 empty] | 0
35 | Systemtestning | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 30
Buffert
36 | Buffert | 70 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 70
39 | [26 empty] | 0
40 | [26 empty] | 0
41 | [26 empty] | 0
42 | [26 empty] | 0
43 | [26 empty] | 0
44 | [26 empty] | 0
45 | [26 empty] | 0
46 | [26 empty] | 0
47 | [26 empty] | 0
48 | [26 empty] | 0
49 | [26 empty] | 0
50 | [26 empty] | 0
51 | [26 empty] | 0
52 | [26 empty] | 0
53 | [26 empty] | 0
54 | [26 empty] | 0
55 | [26 empty] | 0
56 | [26 empty] | 0
57 | [26 empty] | 0
58 | [26 empty] | 0
59 | [26 empty] | 0
60 | [26 empty] | 0
61 | [26 empty] | 0
62 | [26 empty] | 0
63 | [26 empty] | 0
64 | [26 empty] | 0
65 | [26 empty] | 0
66 | [26 empty] | 0
67 | [26 empty] | 0
68 | [26 empty] | 0
69 | [26 empty] | 0
70 | [26 empty] | 0
71 | [26 empty] | 0
72 | [26 empty] | 0
73 | [26 empty] | 0
74 | [26 empty] | 0
75 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 85 | 93 | 100 | 132 | 161 | 159 | 163 | 37 | 0 | 960

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 28-09-2023 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Version: 1.0 | [9 empty] | FR, AN
Kurs: TSEA29 |  |  | Utfärdare: G07
AKTIVITETER |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning | timmar | Initialer | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Designspecifikation | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 12 | 30
2 | Statusrapport | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 1 | 15
3 | Mötesprotokoll | 15 | FR | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 1 | 15
4 | Tidsredovisning | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 1 | 15
5 | Projektmöten | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 4 | 30
6 | Projektrapport | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 5 | 30
7 | Presentation | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 15
8 | Teknisk dokumentation | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 5 | 25
9 | Användarhandledning | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 20
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | 80 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 80
11 | Reglering | 20 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 20
12 | Eftersökning | 15 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 20
13 | Test av styrmodul | 15 | CN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | 15
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | 80 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 40 | 80
15 | Integrering med övriga moduler | 80 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 80
16 | Konfiguration av data-bussar | 15 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 15 | 15
17 | Eftersökning | 20 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 20
18 | Testning av huvudmodul | 15 | FR, FN, ML | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 15
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | 20 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 20
20 | Kommunikation med extern dator | 20 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 20
21 | Kommunikation med sensormodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 15
22 | Kommunikation med styrmodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 15
23 | Kommunikation med huvudmodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 15
24 | Eftersökning | 20 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 20
25 | Test av kommunikationsmodul | 15 | JV, HL | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5 | 15
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | 60 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 32; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 12 | 60
27 | Kommunikation med huvudmodul | 20 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 20
28 | Eftersökning | 20 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 20
29 | Test av sensormodul | 15 | FR, FN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15
Extern dator
30 | Datakommunikations-specifikation | 10 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10 | 10
31 | Datorstyrning | 20 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2 | 20
32 | Kartläggning | 20 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 20
33 | Användargränssnitt | 20 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 6 | 20
34 | Testning av extern dator | 15 | JV, HL, CN | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8 | 15
| Hela systemet | [25 empty] | 0
35 | Systemtestning | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 20 | 30
Buffert
36 | Buffert | 70 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 70
39 | [26 empty] | 0
40 | [26 empty] | 0
41 | [26 empty] | 0
42 | [26 empty] | 0
43 | [26 empty] | 0
44 | [26 empty] | 0
45 | [26 empty] | 0
46 | [26 empty] | 0
47 | [26 empty] | 0
48 | [26 empty] | 0
49 | [26 empty] | 0
50 | [26 empty] | 0
51 | [26 empty] | 0
52 | [26 empty] | 0
53 | [26 empty] | 0
54 | [26 empty] | 0
55 | [26 empty] | 0
56 | [26 empty] | 0
57 | [26 empty] | 0
58 | [26 empty] | 0
59 | [26 empty] | 0
60 | [26 empty] | 0
61 | [26 empty] | 0
62 | [26 empty] | 0
63 | [26 empty] | 0
64 | [26 empty] | 0
65 | [26 empty] | 0
66 | [26 empty] | 0
67 | [26 empty] | 0
68 | [26 empty] | 0
69 | [26 empty] | 0
70 | [26 empty] | 0
71 | [26 empty] | 0
72 | [26 empty] | 0
73 | [26 empty] | 0
74 | [26 empty] | 0
75 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 85 | 93 | 100 | 132 | 161 | 159 | 163 | 37 | 0 | 960

## Summering AktivitetsTid
Summering av tid
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 13-11-2023
Beställare: Ander Nilsson |  |  | Utfärdare: G07
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 18; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 12 | 30
2 | Statusrapport | [23 empty] | 5 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 45 to NEDLAGD TID (per vecka) 49
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 10
5 | Projektmöten | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 9
6 | Projektrapport | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 6 | 11
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 13; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 24; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 13 | 51
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 12 | 48
9 | Användarhandledning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 7 | 22
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 24; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 30; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 5 | 75
11 | Reglering | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5 | 19
12 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 7 | 10
13 | Test av styrmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 6; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5 | 27
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 26 | 57
15 | Integrering med övriga moduler | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 11 | 28
16 | Konfiguration av data-bussar | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1 | 6
17 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 26
18 | Testning av huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 11; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 14; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 14; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 44
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 9; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 12 | 21
20 | Kommunikation med extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 11; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3 | 20
21 | Kommunikation med sensormodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8 | 8
22 | Kommunikation med styrmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 9; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 13
23 | Kommunikation med huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2 | 12
24 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 9
25 | Test av kommunikationsmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 13; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 6 | 24
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 32; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 20; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 13 | 65
27 | Kommunikation med huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 18; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1 | 24
28 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 3
29 | Test av sensormodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5 | 7
Extern dator
30 | Datakommunikations-specifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3 | 13
31 | Datorstyrning | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 6 | 12
32 | Kartläggning | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 11; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3 | 25
33 | Användargränssnitt | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 9; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 46
34 | Testning av extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 14; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 9 | 42
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 33; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 38; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 17 | 103
Buffert
36 | Buffert | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 13 | 13
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 86 | 105 | 121 | 112 | 153 | 135 | 137 | 59 | 0 | 938

## Felix
Tidsredovisning för Felix
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 20-12-2023
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Utfärdare: FR
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | 5
2 | Statusrapport | [23 empty] | 5 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 45 to NEDLAGD TID (per vecka) 49
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | [23 empty] | 5 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 45 to NEDLAGD TID (per vecka) 49
5 | Projektmöten | [23 empty] | 5 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 45 to NEDLAGD TID (per vecka) 49
6 | Projektrapport | [23 empty] | 5 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 45 to NEDLAGD TID (per vecka) 49
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 12
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 1 | 7
9 | Användarhandledning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 8
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | [23 empty] | 0
11 | Reglering | [23 empty] | 0
12 | Eftersökning | [23 empty] | 0
13 | Test av styrmodul | [23 empty] | 0
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4 | 9
15 | Integrering med övriga moduler | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4 | 17
16 | Konfiguration av data-bussar | [23 empty] | 2 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 46 to NEDLAGD TID (per vecka) 47
17 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 12
18 | Testning av huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 9
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | [23 empty] | 0
20 | Kommunikation med extern dator | [23 empty] | 0
21 | Kommunikation med sensormodul | [23 empty] | 0
22 | Kommunikation med styrmodul | [23 empty] | 0
23 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
24 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 2
25 | Test av kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 6 | 32
27 | Kommunikation med huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 5 | 13
28 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 3
29 | Test av sensormodul | [23 empty] | 0
| Extern dator | [23 empty] | 0
30 | Datakommunikations-specifikation | [23 empty] | 0
31 | Datorstyrning | [23 empty] | 0
32 | Kartläggning | [23 empty] | 0
33 | Användargränssnitt | [23 empty] | 0
34 | Testning av extern dator | [23 empty] | 0
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 9
Buffert
36 | Buffert | [23 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
70 | [24 empty] | 0
71 | [24 empty] | 0
72 | [24 empty] | 0
73 | [24 empty] | 0
74 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 10 | 0 | 160

## Mikael
Tidsredovisning för Mikael
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 18-12-2023
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Utfärdare: ML
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | 5
2 | Statusrapport | [23 empty] | 0
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | [23 empty] | 0
5 | Projektmöten | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 51
6 | Projektrapport | [23 empty] | 0
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 1 | 7
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 1 | 3
9 | Användarhandledning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 4
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8 | 35
11 | Reglering | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 4
12 | Eftersökning | [23 empty] | 0
13 | Test av styrmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 6; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5 | 21
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 17 | 21
15 | Integrering med övriga moduler | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 7 | 7
16 | Konfiguration av data-bussar | [23 empty] | 0
17 | Eftersökning | [23 empty] | 0
18 | Testning av huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 6 | 10
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | [23 empty] | 0
20 | Kommunikation med extern dator | [23 empty] | 0
21 | Kommunikation med sensormodul | [23 empty] | 0
22 | Kommunikation med styrmodul | [23 empty] | 0
23 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
24 | Eftersökning | [23 empty] | 0
25 | Test av kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 46
27 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 47
28 | Eftersökning | [23 empty] | 0
29 | Test av sensormodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5 | 7
| Extern dator | [23 empty] | 0
30 | Datakommunikations-specifikation | [23 empty] | 0
31 | Datorstyrning | [23 empty] | 0
32 | Kartläggning | [23 empty] | 0
33 | Användargränssnitt | [23 empty] | 0
34 | Testning av extern dator | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 47
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 23
Buffert
36 | Buffert | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 3
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
70 | [24 empty] | 0
71 | [24 empty] | 0
72 | [24 empty] | 0
73 | [24 empty] | 0
74 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 17 | 13 | 32 | 27 | 24 | 9 | 0 | 154

## Christoffer
Tidsredovisning för Christoffer
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 13-11-2023
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Utfärdare: CN
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | 5
2 | Statusrapport | [23 empty] | 0
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | [23 empty] | 0
5 | Projektmöten | [23 empty] | 0
6 | Projektrapport | [23 empty] | 0
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 2 | 10
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 3 | 9
9 | Användarhandledning | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 50
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 5 | 40
11 | Reglering | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3 | 10
12 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 7 | 10
13 | Test av styrmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4 | 6
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 8 | 8
15 | Integrering med övriga moduler | [23 empty] | 0
16 | Konfiguration av data-bussar | [23 empty] | 0
17 | Eftersökning | [23 empty] | 0
18 | Testning av huvudmodul | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 47
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | [23 empty] | 0
20 | Kommunikation med extern dator | [23 empty] | 0
21 | Kommunikation med sensormodul | [23 empty] | 0
22 | Kommunikation med styrmodul | [23 empty] | 0
23 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
24 | Eftersökning | [23 empty] | 0
25 | Test av kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | [23 empty] | 0
27 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
28 | Eftersökning | [23 empty] | 0
29 | Test av sensormodul | [23 empty] | 0
| Extern dator | [23 empty] | 0
30 | Datakommunikations-specifikation | [23 empty] | 0
31 | Datorstyrning | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4 | 4
32 | Kartläggning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3 | 10
33 | Användargränssnitt | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 1 | 5
34 | Testning av extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 1 | 5
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 20 | 28
Buffert
36 | Buffert | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 4
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
70 | [24 empty] | 0
71 | [24 empty] | 0
72 | [24 empty] | 0
73 | [24 empty] | 0
74 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 22 | 15 | 31 | 20 | 30 | 6 | 0 | 156

## Jacob
Tidsredovisning för Jacob
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 18-12-2023
Beställare: Anders Nil |  |  | Utfärdare: JV
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | 5
2 | Statusrapport | [23 empty] | 0
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 4
5 | Projektmöten | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 51
6 | Projektrapport | [23 empty] | 0
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 1 | 7
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 9
9 | Användarhandledning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2 | 2
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | [23 empty] | 0
11 | Reglering | [23 empty] | 0
12 | Eftersökning | [23 empty] | 0
13 | Test av styrmodul | [23 empty] | 0
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | [23 empty] | 0
15 | Integrering med övriga moduler | [23 empty] | 0
16 | Konfiguration av data-bussar | [23 empty] | 0
17 | Eftersökning | [23 empty] | 0
18 | Testning av huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 4
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 7 | 12
20 | Kommunikation med extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2 | 10
21 | Kommunikation med sensormodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 4
22 | Kommunikation med styrmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2 | 7
23 | Kommunikation med huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 4
24 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 7 | 7
25 | Test av kommunikationsmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 3 | 13
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | [23 empty] | 0
27 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
28 | Eftersökning | [23 empty] | 0
29 | Test av sensormodul | [23 empty] | 0
| Extern dator | [23 empty] | 0
30 | Datakommunikations-specifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 4
31 | Datorstyrning | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2 | 6
32 | Kartläggning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4 | 6
33 | Användargränssnitt | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 4 | 13
34 | Testning av extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 9; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 23
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 15
Buffert
36 | Buffert | [23 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
70 | [24 empty] | 0
71 | [24 empty] | 0
72 | [24 empty] | 0
73 | [24 empty] | 0
74 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 22 | 18 | 23 | 23 | 24 | 9 | 0 | 156

## Filip
Tidsredovisning för Filip
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 18-12-2023
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Utfärdare: FN
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | 5
2 | Statusrapport | [23 empty] | 0
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 48
5 | Projektmöten | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 48
6 | Projektrapport | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 2 | 2
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 2 | 8
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 1 | 6
9 | Användarhandledning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 2 | 4
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | [23 empty] | 0
11 | Reglering | NEDLAGD TID (per vecka) 50: 5 | 5
12 | Eftersökning | [23 empty] | 0
13 | Test av styrmodul | [23 empty] | 0
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 5 | 19
15 | Integrering med övriga moduler | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 4 | 4
16 | Konfiguration av data-bussar | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 4
17 | Eftersökning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 5 | 14
18 | Testning av huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 6; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 6; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 16
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | [23 empty] | 0
20 | Kommunikation med extern dator | [23 empty] | 0
21 | Kommunikation med sensormodul | [23 empty] | 0
22 | Kommunikation med styrmodul | [23 empty] | 0
23 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
24 | Eftersökning | [23 empty] | 0
25 | Test av kommunikationsmodul | [23 empty] | 0
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 6 | 32
27 | Kommunikation med huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 10 | 10
28 | Eftersökning | [23 empty] | 0
29 | Test av sensormodul | [23 empty] | 0
| Extern dator | [23 empty] | 0
30 | Datakommunikations-specifikation | [23 empty] | 0
31 | Datorstyrning | [23 empty] | 0
32 | Kartläggning | [23 empty] | 0
33 | Användargränssnitt | [23 empty] | 0
34 | Testning av extern dator | [23 empty] | 0
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 21
Buffert
36 | Buffert | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 6 | 6
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
70 | [24 empty] | 0
71 | [24 empty] | 0
72 | [24 empty] | 0
73 | [24 empty] | 0
74 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 14 | 26 | 23 | 23 | 17 | 14 | 0 | 158

## Hannes
Tidsredovisning för Hannes
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 13-11-2023
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Utfärdare: HL
Kurs: TSEA29
Aktivitet |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
1 | Designspecifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | 5
2 | Statusrapport | [23 empty] | 0
3 | Mötesprotokoll | [23 empty] | 0
4 | Tidsredovisning | [23 empty] | 0
5 | Projektmöten | [23 empty] | 1 | bar: NEDLAGD TID (per vecka) 51
6 | Projektrapport | NEDLAGD TID (per vecka) 51: 4 | 4
7 | Presentation | NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 7
8 | Teknisk dokumentation | NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 7; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 14
9 | Användarhandledning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3 | 3
Styrmodul
10 | Styrkommunikation | [23 empty] | 0
11 | Reglering | [23 empty] | 0
12 | Eftersökning | [23 empty] | 0
13 | Test av styrmodul | [23 empty] | 0
Huvudmodul
14 | Sökalgoritm | [23 empty] | 0
15 | Integrering med övriga moduler | [23 empty] | 0
16 | Konfiguration av data-bussar | [23 empty] | 0
17 | Eftersökning | [23 empty] | 0
18 | Testning av huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 4
Kommunikationsmodul
19 | Bluetooth | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 5 | 9
20 | Kommunikation med extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3 | 10
21 | Kommunikation med sensormodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4 | 4
22 | Kommunikation med styrmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2 | 6
23 | Kommunikation med huvudmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2 | 8
24 | Eftersökning | [23 empty] | 0
25 | Test av kommunikationsmodul | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 3 | 11
Sensormodul
26 | Sensorkommunikation | [23 empty] | 0
27 | Kommunikation med huvudmodul | [23 empty] | 0
28 | Eftersökning | [23 empty] | 0
29 | Test av sensormodul | [23 empty] | 0
| Extern dator | [23 empty] | 0
30 | Datakommunikations-specifikation | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3 | 9
31 | Datorstyrning | NEDLAGD TID (per vecka) 46: 2 | 2
32 | Kartläggning | NEDLAGD TID (per vecka) 45: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3 | 9
33 | Användargränssnitt | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 3 | 28
34 | Testning av extern dator | NEDLAGD TID (per vecka) 47: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 4 | 13
Hela systemet
35 | Systemtestning | NEDLAGD TID (per vecka) 49: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 1; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 3 | 7
Buffert
36 | Buffert | [23 empty] | 0
39 | [24 empty] | 0
40 | [24 empty] | 0
41 | [24 empty] | 0
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
46 | [24 empty] | 0
47 | [24 empty] | 0
48 | [24 empty] | 0
49 | [24 empty] | 0
50 | [24 empty] | 0
51 | [24 empty] | 0
52 | [24 empty] | 0
53 | [24 empty] | 0
54 | [24 empty] | 0
55 | [24 empty] | 0
56 | [24 empty] | 0
57 | [24 empty] | 0
58 | [24 empty] | 0
59 | [24 empty] | 0
60 | [24 empty] | 0
61 | [24 empty] | 0
62 | [24 empty] | 0
63 | [24 empty] | 0
64 | [24 empty] | 0
65 | [24 empty] | 0
66 | [24 empty] | 0
67 | [24 empty] | 0
68 | [24 empty] | 0
69 | [24 empty] | 0
70 | [24 empty] | 0
71 | [24 empty] | 0
72 | [24 empty] | 0
73 | [24 empty] | 0
74 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 11 | 0 | 154
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | 32 | 44 | 34 | 44 | 46 | 46 | 22 | 0 | 308

## Summering GruppTid
Summering av tid
Projekt: Kartrobot
Projektgrupp: G07 |  |  | Datum: 13-11-2023
Beställare: Anders Nilsson |  |  | Utfärdare: G07
Kurs: TSEA29
Resurs |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Su
| Tidsredovisning för Felix | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 22; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 24; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 22; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 19; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 19; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 10 | 160
| Tidsredovisning för Jacob | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 17; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 22; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 18; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 24; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 9 | 156
| Tidsredovisning för Filip | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 20; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 14; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 26; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 17; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 14 | 158
| Tidsredovisning för Hannes | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 16; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 22; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 17; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 22; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 23; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 11 | 154
| Tidsredovisning för Christoffer | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 22; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 31; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 20; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 30; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 6 | 156
| Tidsredovisning för Mikael | NEDLAGD TID (per vecka) 40: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 12; NEDLAGD TID (per vecka) 45: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 46: 17; NEDLAGD TID (per vecka) 47: 13; NEDLAGD TID (per vecka) 48: 32; NEDLAGD TID (per vecka) 49: 27; NEDLAGD TID (per vecka) 50: 24; NEDLAGD TID (per vecka) 51: 9 | 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 86 | 105 | 121 | 112 | 153 | 135 | 137 | 59 | 0 | 938